## Sheet1
ID	Tydligt förklarande namn	Typ/klassificering (FURPS+)	Referenser	Status	Tydlig beskrivning av kravet som går att förstå	Testbart, ni måste kunna testa kravet hur skall det gå till, referens till testfall	Icke motsägeslsefullt, två krav får inte säga emot varandra	Prioritet	Beroende till andra krav
1	Skapandet av post	F		Implementerat	Man ska kunna skapa poster som innehåller antingen text eller en länk till någon plats, liksom ett bokmärke.		X
1.1	Skapandet av textpost	F		Implementerat	Textposter		X		1
1.2	Skapandet av länkpost	F			Länkposter		X		1

2	Skapandet av collection	F		Implementerat	Man ska kunna skapa collections, samlingar med poster, som en sorts personlig bokmärkning.		X
2.1	Länkandet av post till collection	F					X		2
2.2	Ändra visningen av collection för enbart vissa användare	F			Ändra visningen av collectionen för att antingen visa den för alla eller dölja den.		X		2

3	Skapandet av category	F			Categories innehåller poster av samma sort, så som teknologi, eller mat. Man ska kunna skapa sina egna categories.		X
3.1	Binda en post till en category	F			Man ska även kunna posta, eller binda, en post till en category, så att den visas i kategorin.		X		3

4	Kommentera	F			Kommentarer är en del i delandet av länkar och man ska kunna kommentera.		X
4.1	Kommentera på post	F			Kommentera på poster är väödigt viktigt.		X		4
4.2	Kommentera på kommentar				Kommentera på kommentarer är ett sätt att förhindra svårhanterliga kommentarstrådar.		X		4

5	Skapandet av användare	F		Implementerat			X
5.1	Ändrandet av uppgifter på användare	F					X		5
5.2	Logga in			Implementerat	Säger sig självt		X		5
5.3	Logga ut			Implementerat	Säger sig självt		X		5,5.1
5.4	Unikt användarnamn.			Implementerat	Användarnamnet är vad som identifierar en användare och måste således vara unikt.		X		5
5.5	Unik email			Implementerat	Email är ett sätt att skicka påminnelse om lösenord om användaren har glömt det, och måste alltså vara unikt för att inte skicka uppgifter om flera användare till en email.		X		5