## Sheet1
Iterationsplan					Tidsrapport	Iteration 0				Tidsplan	Iteration 1
Tidsrapport					v1					v2
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid		Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid	Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
				1-Skriva vision	Visionsarbete	Klart	3	4		Handledarmöte	Inställt	0	0
				2-Läsa post mortems		Klart	1	1		Finslipning av vision	Påbörjat	2	0
				Plan för iteration 1		Klart	1	1		Högriskteknik	Påbörjat	8	10
				Efterforska tekniker	Flask	80% färdigt	5	4		Högriskkrav	Påbörjat	8	10
				Databasmodellering		Påbörjat	3	2.5		Testspecifikation	Ej påbörjat	2	0
				Databasimplementering		Påbörjat	10	3		Systemtest och testrapport	Ej påbörjat	2	0
			Summa					Dokumentation	Påbörjat	5	3
			Tid sedan föregående iteration					Skapande av användare	Påbörjat	2	2
			Tid totalt i projektet					Summa	10		Logga in	Påbörjat	1	2
				Tid sedan föregående iteration	0		Skapa post	Påbörjat	5	4
				Tid totalt i projektet	10

Mål					Summa	27	31
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid					Tid sedan föregående iteration	10	10
				Tid totalt i projektet	37	41

				Tidsrapport
			Summa			v4
			Tid sedan föregående iteration			Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
			Tid totalt i projektet				Dokumentation	Påbörjat	4
				3	Skapandet av category	Ej påbörjat	3
				3.1	Binda en post till en category	Ej påbörjat	3
				Förändring av layouten	Påbörjat	6

				Summa	0
				Tid sedan föregående iteration	0
				Tid totalt i projektet	0