## Sheet1
				Iterationsplan
				Tidsrapport
				Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid

Tidsplan	Iteration -1	Mål:	Grunden och postmortems
v 0
Krav	Uppgift	Status	Skattat tid	Verklig tid
	Läsa postmortems	Klart	1	1
	Skriva vision	Klart	3	4					Summa
				Tid sedan föregående iteration
				Tid totalt i projektet

Tidsrapport	Iteration 0	Mål:
v1					Mål
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid					Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Skriva vision	Klart	3	4
	Plan för iteration 1	Klart	1	1
	Efterforska tekniker	80% färdigt	5	4
	Databasmodellering	Påbörjat	3	2.5
	Databasimplementering	Påbörjat	10	7					Summa
				Tid sedan föregående iteration
				Tid totalt i projektet

		Summa	22	18.5
		Tid sedan föregående iteration	4	5
		Tid totalt i projektet	26	23.5
Tidsplan	Iteration 1	Mål:	Få till grunderna så som att logga in och posta, kategorier kommer senare
v2
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Handledarmöte	Inställt	0	0
	Finslipning av vision	Påbörjat	2	1
	Högriskteknik	Påbörjat	8	10
	Högriskkrav	Påbörjat	8	10
	Testspecifikation	Ej påbörjat	2	0
	Systemtest och testrapport	Ej påbörjat	2	0
	Dokumentation	Påbörjat	5	3
	Skapande av användare	Påbörjat	2	2
	Logga in	Påbörjat	1	2
	Skapa post	Påbörjat	5	4

		Summa	27	32
		Tid sedan föregående iteration	18.5	18.5
		Tid totalt i projektet	45.5	50.5

Tidsrapport	Iteration 2	Mål:	Kontinuerligt förbättra dokumentationen som har blivit lite lidande samt skapa kategorier samt posta till dessa.
v3
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid

	Skapande av vettiga projektkrav	Påbörjat	3	2
	Dokumentation	Påbörjat	4	2
3	Skapandet av category	Påbörjat	3	3
3.1	Binda en post till en category	Påbörjat	3	1
	Förändring av layouten	Påbörjat	6	2
2	Skapandet av collection	Påbörjat	3	2
2.1	Länkandet av posts till en collection	Påbörjat	2	1

		Summa	24	13
		Tid sedan föregående iteration	45.5	50.5
		Tid totalt i projektet	69.5	63.5

Tidsrapport	Iteration 3	Mål:	Borttagning av posts, samt börja arbetet på kommentarer. Försöka testa lite saker också.
V4
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid

1.3	Borttagning av posts	Påbörjat	2	2	Finns dock ingen verifiering att användaren vill ta bort den, måste nog göras med javascript
4.1	Påbörja kommenteringsfunktionen.	Ej påbörjat	4
2.3	Borttagning av collection.	Påbörjat	2
2.1	Länkandet av posts till en collection	Påbörjat	5	7	Fungerar att göra det, men vill göra det på ett händigare sätt
	Förändring av layouten	Inställt	4	2
	Tillägg av moderatorer till category	Påbörjat	6		Finns inget automatiskt sätt, men borde snart gå att göra det med funktionalitet.
	Testspecifikation	Ej påbörjat	4
	Systemtest och testrapport	Ej påbörjat	2
		Summa	27	11
		Tid sedan föregående iteration	69.5	63.5
		Tid totalt i projektet	96.5	74.5