## Sheet1
ID	Tydligt förklarande namn	Typ/klassificering (FURPS+)	Referenser	Status	Tydlig beskrivning av kravet som går att förstå	Testbart, ni måste kunna testa kravet hur skall det gå till, referens till testfall	Icke motsägeslsefullt, två krav får inte säga emot varandra	Prioritet	Beroende till andra krav
1	Skapandet av post	F		Implementerat	Man ska kunna skapa poster som innehåller antingen text eller en länk till någon plats, liksom ett bokmärke.	T1, T2	X	1
1.1	Skapandet av textpost	F		Implementerat	Poster som innehåller text	T1, T2	X	1	1
1.2	Skapandet av länkpost	F		Skippad, se 1.1 istället	Poster som direkt länkar vidare till en annan url		X		1
1.3	Borttagning av poster			Implementerat	Borttagning av poster, permanent	T4	X

2	Skapandet av collection	F		Implementerat	Man ska kunna skapa collections, samlingar med poster, som en sorts personlig bokmärkning.	T5, T6	X	2
2.1	Länkandet av post till collection	F		Implementerat	Länkandet av poster till collection innebär att länken till posten finns i collectionen	T7, T8	X		2
2.2	Ändra visningen av collection för enbart vissa användare	F		Skippad, se 2.4 istället	Ändra visningen av collectionen för att antingen visa den för alla eller dölja den.	T9, finns ej	X		2
2.3	Borttagning av collection			Implementerat	Borttagning av collection, permanent	T10	X
2.4	Dela collections			Implementerat	Collections är privata, men det ska gå att dela dessa om man vill		X
2.5	Tilläggning av andra länkar än poster till collection			Implementerat	En collection ska vara som en bokmärkes grupp, och ska således kunna ha andra länkar också	T7	X

3	Skapandet av category	F		Implementerat	Categories innehåller poster av samma sort, så som teknologi, eller mat. Man ska kunna skapa sina egna categories.	T11, T12, T13, T14	X	3
3.1	Binda en post till en category	F		Skippad, se 3.4 istället		T15, finns ej	X		3
3.2	Moderering av category			Implementerat	Borttagning av poster där moderatorn inte behöver ha skapat posten för att den ska kunna tas bort	T16	X
3.3	Bindandet av användare till moderatorer			Implementerat	En moderator ska kunna tillsätta nya moderatorer om denna så vill		X
3.4	Skapande av post i category			Implementerat	En post ska kunna skapas i en category	T18	X

4	Kommentera	F		Implementerat	Kommentarer är en del i delandet av länkar och man ska kunna kommentera.	T19, T20	X	10
4.1	Kommentera på post	F		Implementerat	Kommentera på poster är väödigt viktigt.	T21	X		4
4.2	Kommentera på kommentar			Implementerat	Kommentera på kommentarer är ett sätt att förhindra svårhanterliga kommentarstrådar.	T22	X		4
4.3	Ta bort en kommentar			Skippad, kommentarer är permanenta		T23

5	Skapandet av användare	F		Implementerat	Registrering helt enkelt	T24	X	1
5.1	Ändrandet av uppgifter på användare	F		Inte implementerat	Säger sig självt	T32, finns ej	X		5
5.2	Logga in			Implementerat	Säger sig självt	T28, T29	X		5
5.3	Logga ut			Implementerat	Säger sig självt		X		5,5.1
5.4	Unikt användarnamn.			Implementerat	Användarnamnet är vad som identifierar en användare och måste således vara unikt.	T25, T27	X		5
5.5	Unik email			Implementerat	Email är ett sätt att skicka påminnelse om lösenord om användaren har glömt det, och måste alltså vara unikt för att inte skicka uppgifter om flera användare till en email.	T26, T27	X		5
5.6	Skicka lösenordsåterställning	F		Inte implementerat	Ett email skickas till personens email med en engångskod som återställer lösenordet på den givna användaren.	T31, finns ej