## Sheet1
				Iterationsplan
				Tidsrapport
				Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid

Tidsplan	Iteration -1	Mål:	Grunden och postmortems
v 0
Krav	Uppgift	Status	Skattat tid	Verklig tid
	Läsa postmortems	Klart	1	1
	Skriva vision	Klart	3	4					Summa
				Tid sedan föregående iteration
				Tid totalt i projektet

Tidsrapport	Iteration 0	Mål:
v1					Mål
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid					Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Skriva vision	Klart	3	4
	Plan för iteration 1	Klart	1	1
	Efterforska tekniker	Avklarat	5	4
	Databasmodellering	Påbörjat	3	2.5
	Databasimplementering	Påbörjat	10	7					Summa
				Tid sedan föregående iteration
				Tid totalt i projektet

		Summa	22	18.5
		Tid sedan föregående iteration	4	5
		Tid totalt i projektet	26	23.5
Tidsplan	Iteration 1	Mål:	Få till grunderna så som att logga in och posta, kategorier kommer senare
v2
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Handledarmöte	Inställt	0	0
	Finslipning av vision	Påbörjat	2	1
	Högriskteknik	Påbörjat	8	10
	Högriskkrav	Påbörjat	8	10
	Testspecifikation	Skippat	2	0
	Systemtest och testrapport	Skippat	2	0
	Dokumentation	Påbörjat	5	3
5	Skapande av användare	Påbörjat	2	2
5.2	Logga in	Påbörjat	1	2
1	Skapa post	Påbörjat	5	4
5.3	Logga ut	Avklarat	1	1

		Summa	36	33
		Tid sedan föregående iteration	18.5	18.5
		Tid totalt i projektet	54.5	51.5

Tidsrapport	Iteration 2	Mål:	Kontinuerligt förbättra dokumentationen som har blivit lite lidande samt skapa kategorier samt posta till dessa.
v3
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid

	Skapande av vettiga projektkrav	Påbörjat	3	2
	Dokumentation	Påbörjat	4	2
3	Skapandet av category	Påbörjat	3	3
3.1	Binda en post till en category	Påbörjat	3	1
	Förändring av layouten	Påbörjat	6	2
2	Skapandet av collection	Påbörjat	3	2
2.1	Länkandet av posts till en collection	Påbörjat	2	1

		Summa	24	13
		Tid sedan föregående iteration	54.5	51.5
		Tid totalt i projektet	78.5	64.5

Tidsrapport	Iteration 3	Mål:	Borttagning av posts, samt börja arbetet på kommentarer. Försöka testa lite saker också.
V4
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid

1.3	Borttagning av posts	Påbörjat	2	2	Finns dock ingen verifiering att användaren vill ta bort den, måste nog göras med javascript
4.1	Påbörja kommenteringsfunktionen.	Ej påbörjat	4	4
2.3	Borttagning av collection.	Påbörjat	2	3
2.1	Länkandet av posts till en collection	Påbörjat	5	7	Fungerar att göra det, men vill göra det på ett händigare sätt
	Förändring av layouten	Inställt	4	2
3.3	Tillägg av moderatorer till category	Påbörjat	6	2	Finns inget automatiskt sätt, men borde snart gå att göra det med funktionalitet.
	Testspecifikation	Ej påbörjat	4	0
	Systemtest och testrapport	Ej påbörjat	2	0
		Summa	27	20
		Tid sedan föregående iteration	78.5	64.5
		Tid totalt i projektet	105.5	84.5
Tidsrapport	Iteration 4	Mål:
V5
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid

	Lösa problem med pip samt sqlalchemy	Avklarat	10	7
4.2	Problem med barnkommentarer	Avklarat?	10	10

	Styling av sidan		3	3
2.2	Efterforskning om delandet av collections		4	5
	Förändring av modeller för collections, stödjandet av collections		10	7
	Förändring av databasen		2	2

		Summa	39	34
		Tid sedan föregående iteration	105.5	84.5
		Tid totalt i projektet	144.5	118.5
Tidsrapport	Iteration 5
v 0
Krav	Uppgift	Status	Skattat tid	Verklig tid
	Sätta upp digital ocean servern så att det fungerar	Påbörjat	5	10
	Layout		7	10
4	Arbete med kommentarer		5	3
4.1	Kommentera på post och visning av kommentarer		2	2
4.2	Kommentera på kommentar samt visning av barnkommentarer		7	9

4.2	Efterforskning av lösning på barnkommentarer		3	6

		Summa	12	40
		Tid sedan föregående iteration	144.5	118.5
		Tid totalt i projektet	156.5	158.5

Tidrapport	Iteration 6
v 0
Krav	Uppgift	Status	Skattat tid	Verklig tid
	Sätta upp digital ocean servern så att det fungerar	Påbörjat	7	9
	Layout		5	3
	Arbete med hur saker ligger på sidan		4	5

		Summa	16	17
		Tid sedan föregående iteration	156.5	158.5
		Tid totalt i projektet	172.5	175.5

Tidsrapport	Iteration 7
Vsomething
Krav	Uppgift	Status	Skattat tid	Verklig tid
	Sätta upp digital ocean servern så att det fungerar	Påbörjat	15	22
	Tidsrapportera det som inte har blivit rapporterat	Fördröjt	5	3
	Fixa så att tidrapporteringsfilen faktiskt visar korrekt tid	Påbörjat	4

		Summa	24	25
		Tid sedan föregående iteration	172.5	175.5
		Tid totalt i projektet	196.5	200.5