## Sheet1
Iterationsplan					Tidsrapport	Iteration 0				Tidsplan	Iteration 1
Tidsrapport					v1					v2
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid		Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid	Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
				1-Skriva vision	Visionsarbete	Klart	3	4		Handledarmöte	Ej påbörjat	1
				2-Läsa post mortems		Klart	1	1		Finslipning av vision	Ej påbörjat	2
				Plan för iteration 1		Påböjrat	1	1		Högriskteknik	Ej påbörjat	8
				Efterforska tekniker	Flask	Påbörjat	5	2+2		Högriskkrav	Ej påbörjat	8
				Testspecifikation	Ej påbörjat	2
				Systemtest och testrapport	Ej påbörjat	2
			Summa					Dokumentation	Ej påbörjat	5
			Tid sedan föregående iteration
			Tid totalt i projektet					Summa	6			Summa	28
				Tid sedan föregående iteration	0			Tid sedan föregående iteration	6
				Tid totalt i projektet	6			Tid totalt i projektet	34

Mål
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid

			Summa
			Tid sedan föregående iteration
			Tid totalt i projektet